## Carta Gantt
Carta Gantt — Proyecto APT CoreStream
Equipo APT 7 ¦ Alcance técnico Alloxentric: Equipo 3 — Incidencias, Equipo y Experiencia de Usuario
Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [11 empty] | Fase 3
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Inicio y planificación | Marcelo | 1 | 2 | bar: Fase 1 1 to Fase 1 2
Documentación de gestión | Marcelo | 1 | 4 | bar: Fase 1 1 to Fase 1 4
Análisis técnico de requerimientos | Cristóbal | 2 | 4 | bar: Fase 1 2 to Fase 1 4
Levantamiento y despliegue inicial | Ronald | 2 | 5 | bar: Fase 1 2 to Fase 2 5
Corrección de incidencias y equipo | Ronald | 5 | 9 | bar: Fase 2 5 to Fase 2 9
UX, idioma y sesión | Cristóbal | 7 | 11 | bar: Fase 2 7 to Fase 2 11
SLA y reportes exportables | Ronald | 9 | 14 | bar: Fase 2 9 to Fase 2 14
Pruebas y evidencias | Marcelo | 12 | 16 | bar: Fase 2 12 to Fase 2 16
Cierre y presentación final | Cristóbal | 15 | 18 | bar: Fase 2 15 to Fase 3 18
Distribución equitativa: cada integrante lidera tres actividades. El equipo completo participa en revisiones, apoyo técnico y defensa.