Documentos de Gestión - Proyecto APT

CoreStream App - Mejoras en Incidencias, Gestión de Equipo y Experiencia de Usuario

Equipo APT 7: Marcelo Bustos, Cristóbal Conejeros y Ronald Montalvo
Alcance técnico Alloxentric: Equipo 3 - Incidencias, Equipo y Experiencia de Usuario
Organización cliente: Alloxentric | Intermediaria: Profesora Karina
Docente evaluador: Luis Bravo
Carrera: Ingeniería en Informática | Escuela: Informática y Telecomunicaciones

# 1. Plan del proyecto

Nombre del proyecto: CoreStream App - Mejoras en Incidencias, Gestión de Equipo y Experiencia de Usuario.

Objetivo general: Implementar y validar las mejoras del alcance técnico Equipo 3 asignado al Equipo APT 7 en CoreStream App relacionadas con incidencias, carga de trabajo del equipo y experiencia de usuario, integrándolas con los requerimientos técnicos de Alloxentric y asegurando su funcionamiento dentro del periodo académico.

Metodología: Metodología Integral, organizada en etapas de inicio y planificación, análisis, diseño, desarrollo e integración, verificación/pruebas, despliegue, documentación y cierre. Esta metodología permite conectar la gestión del proyecto con la implementación técnica y la generación de evidencias para Duoc UC y Alloxentric.

## 1.1 Alcance técnico asignado por Alloxentric (Equipo 3)

- TRV-04 Internacionalización (i18n): ampliar cobertura y asegurar diccionario centralizado.

- APP-15 Listado y detalle de incidencias: corregir pendientes asociados a datos del backend.

- APP-16 Acciones de ciclo de vida de incidencias: tomar, asignar, revisar, resolver, cerrar, reabrir y comentar incidencias según rol.

- APP-17 Carga de trabajo del equipo: mostrar contadores de tickets e incidencias para ADMIN y GROUP_LEADER.

- APP-20 Selección de idioma en tiempo real: cambio inmediato y persistente.

- APP-21 Cierre de sesión desde ajustes: retorno a login y revocación de credenciales/tokens.

- NEW-06 SLA y escalamiento automático: cálculo de tiempos objetivo y notificaciones de escalamiento.

- NEW-07 Reportes exportables: generación de PDF/Excel conservando filtros aplicados.

## 1.2 Roles y responsabilidades

| Integrante | Rol inicial | Responsabilidades | Evidencias asociadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Marcelo | Planificación, gestión y calidad | Inicio y planificación; documentación de gestión; coordinación de pruebas y evidencias; apoyo técnico transversal. | Plan, actas, avances, matriz de riesgos y evidencias de pruebas. |
| Cristóbal | Análisis, diseño y comunicación | Análisis técnico y documentos de diseño; UX, idioma y sesión; coordinación del cierre y presentación. | Requerimientos/HU, diagramas, mockups, modelo de datos y presentación. |
| Ronald | Desarrollo e integración | Levantamiento y despliegue; corrección de incidencias y equipo; SLA y reportes; pruebas técnicas. | Repositorio, commits, despliegue, funciones implementadas y resultados técnicos. |
| Equipo completo | Validación y defensa | Revisiones cruzadas, apoyo técnico, pruebas integrales y participación en la defensa. | Informe, evidencias finales y defensa. |

## 1.3 Riesgos iniciales y mitigación

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcance técnico mayor al tiempo disponible | Alto | Media | Priorizar requerimientos de alta prioridad y acordar alcance mínimo viable con la profesora Karina como intermediaria con Alloxentric. |
| Dependencias del backend o errores preexistentes | Alto | Alta | Registrar el problema, aislar causa, documentar solución o workaround y validar con el equipo. |
| Dificultad para desplegar en Vercel | Medio | Media | Levantar versión mínima lo antes posible y confirmar qué componente debe ser publicado. |
| Coordinación del equipo por trabajo/horarios | Medio | Media | Mantener actas breves, responsables claros y comunicación asincrónica. |
| Documentación incompleta o cambios de requerimiento | Medio | Media | Registrar acuerdos y actualizar plan de trabajo tras cada reunión con la intermediaria o el docente evaluador. |

# 2. Documentación de stakeholders

| Stakeholder | Rol | Interés | Influencia | Estrategia de comunicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alloxentric | Organización cliente | Obtener mejoras funcionales y evidencias de valor en CoreStream App. | Alta | Validar requerimientos, alcance y entregables mediante la intermediaria. |
| Profesora Karina | Intermediaria con Alloxentric | Facilitar la comunicación, aclarar requerimientos y coordinar retroalimentación con la organización cliente. | Alta | Reuniones, actas y consultas puntuales sobre el alcance de Alloxentric. |
| Luis Bravo | Docente evaluador de Capstone | Evaluar el cumplimiento del Proyecto APT, las competencias y las evidencias académicas. | Alta | Entregas formales, presentación y consultas académicas. |
| Usuarios ADMIN | Usuario final | Gestionar proyectos, reportes, carga de equipo e incidencias. | Media | Validar flujos administrativos y reportes. |
| Usuarios GROUP_LEADER | Usuario final | Asignar trabajo, monitorear equipo y recibir escalaciones. | Alta | Validar carga de trabajo, SLA y ciclo de vida de incidencias. |
| Usuarios DEVELOPER | Usuario final | Trabajar tickets/incidencias y recibir información clara. | Media | Validar experiencia de uso, idioma, sesión y tareas asignadas. |
| Equipo APT 7 | Equipo ejecutor | Desarrollar y defender el alcance técnico asignado al proyecto. | Alta | Reuniones internas, planificación y seguimiento de tareas. |

# 3. Actas de reunión

## Acta 01 - Reunión inicial con intermediaria de Alloxentric

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Fecha y hora | Jueves 3 de septiembre, 20:00 horas |
| Modalidad | Microsoft Teams |
| Participantes | Marcelo, Cristóbal, Ronald y Profesora Karina |
| Tema | Presentación inicial del proyecto, contexto de Alloxentric y coordinación de requerimientos mediante la intermediaria. |
| Acuerdos | Se indicó que el equipo recibirá documentación con la mejora específica solicitada para Alloxentric. Para Duoc UC se deberá mostrar la mejora desarrollada y preparada para defensa. Se señaló como prioridad levantar el proyecto en Vercel. |
| Compromisos | Revisar documentación recibida, organizar responsabilidades, definir metodología integral y preparar presentación inicial del proyecto. |
| Pendientes | Confirmar alcance definitivo, acceso a repositorio, componente a desplegar en Vercel y criterios de aceptación de la mejora. |

# 4. Estados de avance

| Fecha | Avance realizado | Responsable | Estado | Próximo paso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/09/2026 | Reunión inicial con Profesora Karina. Se informa llegada de requerimientos y prioridad de despliegue en Vercel. | Equipo | Realizado | Esperar documentación y analizar alcance. |
| 10/09/2026 | Recepción del alcance técnico Equipo 3 y documentación Fase 1. | Equipo | Realizado | Preparar guía 1.5, documentos de gestión y presentación. |
| Por completar | Levantamiento local del proyecto y validación de despliegue. | Equipo | Pendiente | Confirmar repositorio, stack y comandos de ejecución. |
| Por completar | Desarrollo de requerimientos priorizados. | Equipo | Pendiente | Asignar tareas según requerimientos aprobados. |

# 5. Registro de resolución de conflictos

| Fecha | Situación/conflicto | Impacto | Acuerdo o solución | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Por registrar | No se han registrado conflictos formales a la fecha. | Sin impacto. | Se acuerda documentar cualquier diferencia de alcance, responsabilidad o criterio técnico en este registro. | Abierto para seguimiento |
| Preventivo | Posible diferencia de disponibilidad horaria entre integrantes. | Puede afectar coordinación. | Utilizar actas, tablero de tareas y comunicación asincrónica para mantener continuidad. | Monitoreo |

# 6. Evidencias de gestión a recopilar

- Capturas del tablero de trabajo o lista de tareas.

- Capturas del despliegue en Vercel.

- Commits o historial del repositorio.

- Actas firmadas o validadas por el equipo.

- Estados de avance semanales.

- Capturas de pruebas funcionales de incidencias, idioma, sesión, SLA y reportes.

- Retroalimentación de Karina (intermediaria) y Luis Bravo (docente evaluador).